## 工事成績評定表
一般社団法人 全国マンション改修設計コンサルタント協会
|  |  | 工事成績評定表 | 総合評点 | 0 | 点
担当設計事務所（採点社） | [6 empty] | 1
工事件名 |  |  |  | 種別 | ■大規模修繕工事 □設備工事
請負者及び登録ID |  |  |  | 工期
現場代理人名及び登録ID |  |  |  | 建物階数 |  | 建物戸数
監理技術者名及び登録ID |  |  |  | 建物棟数
|  |  |  | 採点 | 小計 | 係数 | 評点
基本的な技術力と成果の評価 | 施工体制 | 施工体制全般 | １・工事の規模、状況に応じた、人員、機械配置、資材手当が適切に行われたか。 |  | 0 | 0.44 | 0
２・当該現場の作業員、下請負人の施工能力は適切であったか。
３・産業廃棄物の処理は適切であったか。（マニュフェスト枚数、記載内容等含む）
|  | 配置技術者 | １・現場代理人は、管理運営に必要な知識と経験があったか。 |  | 0 | 0.44 | 0
２・監理技術者は建設業法に定める職務遂行に必要な知識と経験があったか。
３・契約書、設計図書等をよく理解し現場に反映して工事を行ったか。
４・下請負人の施工体制、施工状況を把握して適切な指導がおこなわれたか。
５・設計者に対して施工状況に関する連絡、報告の内容が適切であったか。
|  | 居住者対応・調整 | １・工事の着手、施工、完了にあたり居住者に説明、折衝、調整を行ったか。 |  | 0 | 0.44 | 0
２・居住者に対してトラブルが生じないよう努め、適切に広報、説明を行ったか。
３・苦情に対して適切に対応し、その解決に努めたか。記録を残したか。
４・設計者に折衝経過や苦情処理の経過等が遅滞なく報告されたか。
| 現場管理 | 安全衛生管理 | １・工事規模、内容に応じた安全巡視、安全教育、完全点検を行ったか。 |  | 0 | 0.44 | 0
２・居住者の安全を確保するために通路、落下防止処置が的確になされたか。
３・既存建物、周辺の地上部、地下配管に対して適切に事故防止を務めたか。
４・材料置き場、廃材の仮置き場の管理が適切であったか。
５・現場内が常に整理整頓されていたか。
|  | 工程管理 | １・実施工程表は綿密に計画され各工種と全体との整合が取れていたか。 |  | 0 | 0.44 | 0
２・実施工程の補足として、月間、週間工程表を作成して工程管理に努めたか。
３・状況変化へのたいおうが迅速に行われ工程に大きな影響を与えなかったか。
４・追加契約との工程調整を行い現場作業の円滑な進捗に努めたか。
５・工程計画を着実に守り工程内に工事が完了したか。
| 施工管理 | 施工管理 | １・施工計画書は、設計図書及び現場状況を把握したものであったか。 |  | 0 | 0.44 | 0
２・設計図書の内容に疑義が生じた場合、設計者と協議の上施工がなされたか。
３・施工計画書を変更する必要が生じた場合設計者への報告及び処置があったか。
４・既存建物及び施工済部分への養生は適切であったか。
５・発生する粉塵、振動、騒音、臭気の低減に努めたか。
６・居住者の動線確保及び迂回案内等は適切であったか。
|  | 品質管理 | １・品質管理記録が適切に作成されていたか。 |  | 0 | 0.44 | 0
2・不可視部分の記録写真が適切であったか。
３・工事記録写真の撮影方法、編集は適切であったか。
４・材料等の材質、仕上程度、色合いについて発注者、設計者に承諾を受けたか。
５・材料等の保管は適切であったか。
６・標準仕様書、各種基準に基づく管理基準値、許容範囲を満足したか。
７・材料等の品質証明に伴う試験方法、頻度、数量は適切であったか。
|  | 出来栄え | １・きめ細やかな施工がなされ、納まりや端部まで仕上がりが良好であったか。 |  | 0 | 0.44 | 0
２・追加工事と調整がなされ全体的に調和の良い仕上げであったか。
３・仕上がりの状態が良好で色むら等がなかったか。
４・区分所有者（専有部）のアンケート及び手直し及び承認を得たか。
| ＭＣＡモデル | 保証 | １・ＭＣＡモデルの保証期間についての理解をしているか。 |  | 0 | 0.44 | 0
|  | マンション改修技能士 | １・マンション改修1，2級防水技能士の配属は適切であったか。
２・マンション改修塗装技能士の配属は適切であったか。
|  | 積算基準 | １・MCA積算基準を理解しているか。
|  | アフター点検 | １・ＭＣＡアフター点検を理解しているか。
|  | 耐用年数の長期化 | １・MCA期待耐用年数の長期化について創意工夫がなされたか。
[5 empty] | 小計 |  | 総合評点
|  | 総合評点 | 評価内容 |  | 0 |  | 0
|  | ０～３０ | 特殊事情考慮がなければ現場経歴にダメージを残す。
|  | ３１～５０ | 求める基準に達しない成果。
|  | ５１～７０ | 基準となる成果が確認できた。次回以降に期待。
|  | ７０～８０ | 最高評価には及ばないが基準以上の成果が確認できた。
|  | ８１～９９ | 模範となる成果をあげている。管理組合の評価も高い。信頼度高い。 |  | 各採点の目安
・１点は非常に低い 評価D
|  | ＊評価コメント |  |  | ・２点は低い 評価C
|  | 必要であれば記入 |  |  | ・３点は普通 評価B
・４点は高い 評価A
・５点は非常に高い 評価S